MàJ : 8 mars 2016 / VLP

Suite du séminaire 3-4 mars 2016
A faire – à suivre

- Démarrer l'exploration des pistes !
Pilotes et participants

- Chacun finalise son plan de vol
envoie à Vianney et finalisation entretien individuel si possible

- Avant début mai :
Les pilotes remplissent le plan d'actions avec les participants de leur piste, en fonction de ce qui a été dit pendant le séminaire et en le complétant avec des indicateurs pour le suivi et le pilotage.

Avec C. Panico, proposition d'un nouvel outil de gestion du temps de travail permettant le pilotage de son plan de vol.

- chaque mois
Au début de la réunion d'équipe, les pilotes font état rapidement de l'avancement de leur piste.

- mai : Groupe Modèle éco + pilotes
finalisation du plan d'actions et état d'avancement

- juillet : CA
état d'avancement du pan d'actions

- novembre 2016 : CA
Etat d'avancement et mise à jour du plan pour 2017 + 2019