Groupe com’
par Glowbl puis Skype - 6 avril 2020

Présents: Guy, Morgane, Marc, Vianney avec Christelle et Magali
Points à aborder:
1. Vidéos pour l’AG / BT
2. com’ pour l’AG
3. site web
4. rapport stratégie
Echanges:
Test de Glowbl pas concluant. Fonctionnalités intéerssantes testées jrs avant par GD et MB. Mais pour cette réunion, gros problèmes de connexions audio, de partage d’écran. Skype a pris la relève sans sourciller. Donc autres pistes d’outils à creuser pour le wébinaire: Twitch + Skype (/MB), Skype entreprise (/VLP), Hangout (testé par GD et VLP fonctionnalités équivalent mais audio moins bonne que Skype), Gotowebinaire (très pro, maix cher)
Vidéos des zooms innovation
2 scripts écrits pour Jérome  et Sophie (+Chloé)
3ème en cours avec Marc
Intro et Outro validés
=> BT finir script, faire enrgistrer par cahcun (sur mobile) et monter
com’ pour l’AG
Emailing Adherent ok
Newsletter presque prêt pour partir ce lundi soir
=> MB, VLP email aux institutionnels
+ emailing à la base de contact le 13
Réseaux sociaux
=> BT envoi des 3 prochains poste validés + 1 par MB et VLP jeudi
=> BT Com de presse validé
site web
MB, VLP et Glanum sont à fond dessus pour une mise en ligne jeudi.
Beta test non encore effectué avec Guy et les stagiaires (peut-être ce lundi soir ou mardi matin). Le questionnaire est prêt et la page partagée de débeugage aussi.
On va voir comment on peut les impliquer aussi dans le toilettage des articles (droit d’accès au site comme contributeur et formation rapide)
rapport stratégie
peut-être trop texte à faire rentrer dans 4 pages (13 000 signes au lieu 9 000 si rien sur la 1ère page et 12 000 sinon) ?
cf. plaquette Grab 2020 assez dense
=> BT voit ce qui peut rentrer et revient vers VLP si besoin.
Prochain RDV : vendredi 10 avril 2020 à 9h30